## Actividades
Semana | Perfil / Rol | Nombre | Proyecto | Fase / Categoría | Descripción de Tarea o HU | Horas
08/12 - 12/12 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Onboarding: revisión de documentación del proyecto | 8
08/12 - 12/12 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Relevamiento de Directivas Santander: lectura de normativas KYC y Data Consent, identificación de restricciones para pruebas. | 8
08/12 - 12/12 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - KYC: análisis de especificación funcional e identificación de escenarios de prueba principales. | 8
08/12 - 12/12 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API Data Consent Management: análisis de flujo de consentimiento e identificación de casos de borde. | 8
08/12 - 12/12 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Elaboración de plan de pruebas inicial: alcance, criterios de entrada/salida, ambientes y estrategia de automatización. | 8
08/12 - 12/12 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Onboarding Gluon Framework: Documentacion instalación y configuración de ambiente local, validación de dependencias Maven. | 8
08/12 - 12/12 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Revisión de arquitectura base Gluon: análisis de capas, patrones de inyección de dependencias y convenciones de código. | 8
08/12 - 12/12 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API Data Consent Management: revisión de especificación funcional, endpoints requeridos y modelo de datos. | 8
08/12 - 12/12 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - KYC: análisis de requisitos técnicos, identificación de integraciones con servicios de validación de identidad. | 8
08/12 - 12/12 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Análisis de APIs Base: mapeo de endpoints existentes, identificación de contratos a extender y dependencias de librería. | 8
15/12 - 19/12 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - KYC: elaboración de casos de prueba (happy path, errores de validación, campos obligatorios). | 10
15/12 - 19/12 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API Data Consent Management: elaboración de casos de prueba de consentimiento y revocación. | 10
15/12 - 19/12 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Reclamos: análisis de especificación y elaboración de casos de prueba de registro y consulta. | 10
15/12 - 19/12 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Diseño de matrices de prueba funcionales para flujo de Tarjetas de Crédito: cruce de condiciones y resultados esperados. | 10
15/12 - 19/12 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API Data Consent Management: diseño de contrato Swagger (endpoints POST/GET/DELETE consentimiento). | 10
15/12 - 19/12 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - KYC: Analisis definición de DTOs y validaciones de entrada. | 10
15/12 - 19/12 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - KYC: diseño de contrato Swagger, definición de DTOs y validaciones de entrada. | 10
15/12 - 19/12 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Refinamiento técnico: sesión de revisión de contratos con equipo, ajuste de observaciones y actualización de Swagger. | 10
22/12 - 26/12 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - AML Scoring PLAFT: análisis de especificación y elaboración de casos de prueba de scoring. | 10
22/12 - 26/12 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Contract (Identificación de Contrato): elaboración de casos de prueba de creación y consulta. | 10
22/12 - 26/12 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Revisión y ajuste de matrices de prueba de Tarjetas de Crédito según feedback del refinamiento técnico. | 10
22/12 - 26/12 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Actualización del plan de pruebas: incorporación de nuevas APIs identificadas y ajuste de criterios de aceptación. | 10
22/12 - 26/12 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Contract (Identificación de Contrato): análisis de especificación y diseño de contrato inicial. | 10
22/12 - 26/12 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Contract (Identificación de Contrato): diseño de contrato inicial. | 10
22/12 - 26/12 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Sesión de revisión de contratos con referente técnico: presentación de Swagger, recepción de observaciones y ajustes. | 10
22/12 - 26/12 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Configuración de stubs con Mock para pruebas locales de APIs en diseño. | 10
29/12 - 02/01 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Oferta Productos: análisis de especificación y elaboración de casos de prueba de consulta de ofertas. | 10
29/12 - 02/01 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Identificación Biométrica: análisis de flujo biométrico y elaboración de casos de prueba. | 10
29/12 - 02/01 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Revisión y ajuste de casos de prueba según feedback del refinamiento técnico de contratos Swagger. | 10
29/12 - 02/01 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Preparación de datos de prueba: generación de sets de datos para ambientes DEV y certificación. | 10
29/12 - 02/01 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API Data Consent Management: Analisis de endpoint POST /consent y lógica de almacenamiento. | 10
29/12 - 02/01 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API Data Consent Management: Diseño de endpoints GET /consent y DELETE /consent. | 10
29/12 - 02/01 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - KYC: Documnetacion de endpoint de validación de identidad con integración a servicio externo. | 10
29/12 - 02/01 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Documentacion de pruebas unitarias JUnit/Mockito para APIs Data Consent y KYC a desarrollar. | 10
05/01 - 09/01 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Notificaciones Correo: análisis de especificación y elaboración de casos de prueba de envío. | 10
05/01 - 09/01 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Registro Sky: análisis de especificación y elaboración de casos de prueba de registro. | 10
05/01 - 09/01 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Preparación de ambiente de certificación (UAT): coordinación con DevOps, validación de accesos y datos de prueba. | 10
05/01 - 09/01 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Revisión final de casos de prueba: consolidación del repositorio en herramienta de gestión (Zephyr/Jira). | 10
05/01 - 09/01 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Pruebas de Regresión | [Venta] - API - Notificaciones Correo y Registro Sky: Documentacion de pruebas de unitarias, análisis de defectos regresivos. | 10
05/01 - 09/01 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Corrección de defectos regresivos en APIs Notificaciones y Registro Sky detectados en pruebas unitarias. | 10
05/01 - 09/01 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Actualización de documentación de APIs: ajuste de Swagger con cambios de últimas correcciones. | 10
05/01 - 09/01 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Soporte a Backend 3 en onboarding técnico: revisión conjunta de arquitectura y guía de integración con Gluon. | 10
12/01 - 16/01 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Onboarding: Documentacion setup de ambiente local Gluon, acceso a repositorios y revisión de arquitectura del proyecto. | 8
12/01 - 16/01 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - AML Scoring PLAFT: Documentaion revisión de especificación funcional e identificación de reglas de negocio de scoring. | 8
12/01 - 16/01 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - AML Scoring PLAFT: diseño de modelo de datos y contrato Swagger del endpoint de scoring. | 8
12/01 - 16/01 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - KYC: Documnetacion revisión de implementación existente de Backend 2 y análisis de extensión de lógica de negocio. | 8
12/01 - 16/01 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Sesión de alineamiento técnico con Backend 2 y revisión de estándares de código del proyecto. | 8
12/01 - 16/01 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - AML Scoring PLAFT: elaboración de casos de prueba de reglas PLAFT y validación de scoring. | 10
12/01 - 16/01 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Orquestación Riesgo Crediticio: análisis de especificación y elaboración de casos de prueba. | 10
12/01 - 16/01 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Gestor Documental: análisis de especificación y elaboración de casos de prueba de gestión de documentos. | 10
12/01 - 16/01 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Consolidación del repositorio de casos de prueba en Jira/Zephyr y revisión con referente funcional. | 10
12/01 - 16/01 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Contract (Identificación de Contrato): Documentacion de endpoint de creación de contrato. | 10
12/01 - 16/01 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Contract: Documentacion de endpoint de consulta de contrato por ID y listado por cliente. | 10
12/01 - 16/01 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Pruebas unitarias JUnit/Mockito para API Contract: validación de creación, consulta y manejo de errores. | 10
12/01 - 16/01 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Integración de APIs Data Consent y KYC en flujo de contrato: pruebas unitariass local con stubs. | 10
19/01 - 23/01 | Tech Lead | Jorge Flores | Santander - Venta | Análisis y Construcción | (Ingreso) Onboarding: revisión de arquitectura Gluon, estado del proyecto y alineamiento con equipo técnico. | 8
19/01 - 23/01 | Tech Lead | Jorge Flores | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Code Review de APIs Backend 2 (Data Consent, KYC, Reclamos, Contract): revisión de patrones, manejo de errores y seguridad. | 8
19/01 - 23/01 | Tech Lead | Jorge Flores | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Validación de Arquitectura Gluon: verificación de cumplimiento de lineamientos corporativos en implementaciones actuales. | 8
19/01 - 23/01 | Tech Lead | Jorge Flores | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Aprobación de contratos Swagger: revisión final de especificaciones y firma de conformidad con referente técnico Santander. | 8
19/01 - 23/01 | Tech Lead | Jorge Flores | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Sesión de alineamiento con cliente: presentación de avances, resolución de consultas técnicas y acuerdos de next steps. | 8
19/01 - 23/01 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - AML Scoring PLAFT: Analisis de desarrollo de lógica de scoring PLAFT con integración a motor de reglas. | 10
19/01 - 23/01 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - AML Scoring PLAFT: Estandarizacion de desarrollo de manejo de excepciones y logging estructurado. | 10
19/01 - 23/01 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - KYC: extensión de lógica de negocio: validación de documentos y reglas de negocio adicionales. | 10
19/01 - 23/01 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Pruebas unitarias JUnit/Mockito para APIs AML y KYC: cobertura de reglas de negocio críticas. | 10
19/01 - 23/01 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API Data Consent Management: ajuste de observaciones en la documnetacion de code review y mejora de manejo de errores. | 10
19/01 - 23/01 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API Data Consent Management: ajuste de observaciones de pruebas unitarias | 10
19/01 - 23/01 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Desarrollo de pruebas local: flujo completo Data Consent → KYC → Contract con Mock. | 10
19/01 - 23/01 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Revisión y ajuste de documentación técnica: actualización de README y guías de despliegue local. | 10
19/01 - 23/01 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Firma Digital: análisis de especificación y elaboración de casos de prueba de firma y verificación. | 10
19/01 - 23/01 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Documentacion para ejecución de pruebas de humo (smoke test) sobre APIs desplegadas en DEV: validación de endpoints críticos. | 10
19/01 - 23/01 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Elaboracion de tipo de reporte de defectos detectados en smoke test: registro en Jira con evidencias y criterios de severidad. | 10
19/01 - 23/01 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Elaboracion de formato para trazabilidad: mapeo de casos de prueba contra HU y criterios de aceptación del cliente. | 10
26/01 - 30/01 | Tech Lead | Jorge Flores | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Code Review de APIs Backend 1 (AML, KYC extendido): verificación de lógica de negocio, seguridad y performance. | 10
26/01 - 30/01 | Tech Lead | Jorge Flores | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Revisión de arquitectura final: validación de patrones de integración entre APIs y cumplimiento de lineamientos Gluon. | 10
26/01 - 30/01 | Tech Lead | Jorge Flores | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Sesión de alineamiento Track 02: presentación de scope, estimación de esfuerzo y plan de trabajo con cliente. | 10
26/01 - 30/01 | Tech Lead | Jorge Flores | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Revisión de defectos críticos: análisis de issues reportados por QA, priorización y asignación a desarrolladores. | 10
26/01 - 30/01 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - KYC: corrección de observaciones de code review y optimización de consultas a base de datos H2. | 10
26/01 - 30/01 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - AML Scoring PLAFT: Consultas, corrección de observaciones y ajuste de reglas de negocio según feedback Tech Lead. | 10
26/01 - 30/01 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Oferta Productos: Análisis de catálogo de productos y reglas de elegibilidad. | 10
26/01 - 30/01 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Pruebas unitarias adicionales: incremento de cobertura en AML y KYC según observaciones de Tech Lead. | 10
26/01 - 30/01 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Contract: corrección de defectos detectados en smoke test y pruebas unitarias. | 10
26/01 - 30/01 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API Data Consent Management: ajuste de comportamiento de revocación. | 10
26/01 - 30/01 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Soporte a integración: asistencia a QA en documentacion de pruebas de integración y corrección de defectos. | 10
26/01 - 30/01 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Actualización de documentación técnica: guías de integración y ejemplos de request/response por API. | 10
26/01 - 30/01 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Documentacion para ejecución de pruebas de integración en DEV: flujo KYC → Data Consent → Contract, registro de evidencias. | 10
26/01 - 30/01 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - AML Scoring PLAFT: Elaboracion de documentacion apra ejecución de casos de prueba de scoring en ambiente DEV. | 10
26/01 - 30/01 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Elaboracion de tipo de reporte de defectos: registro detallado de issues encontrados en DEV con evidencias y prioridad. | 10
26/01 - 30/01 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Seguimiento y validación de correcciones: re-ejecución de casos fallidos tras fix de desarrolladores. | 10
02/02 - 06/02 | Tech Lead | Jorge Flores | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Sesiones de Sincronización con cliente Santander: revisión de avances, validación de criterios de aceptación. | 10
02/02 - 06/02 | Tech Lead | Jorge Flores | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Estimación de Track 02: análisis de HU, descomposición técnica y estimación de esfuerzo con equipo. | 10
02/02 - 06/02 | Tech Lead | Jorge Flores | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Code Review de APIs Oferta Productos e Identificación Biométrica: revisión de implementación y patrones. | 10
02/02 - 06/02 | Tech Lead | Jorge Flores | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Refinamiento de Flujo Efectivo: sesión técnica para definir flujo completo de venta y puntos de integración. | 10
02/02 - 06/02 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Identificación Biométrica (Identy): desarrollo de integración con servicio Identy, autenticación y flujo de captura. | 10
02/02 - 06/02 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Identificación Biométrica: implementación de manejo de respuestas biométricas y estados de validación. | 10
02/02 - 06/02 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Oferta Productos: desarrollo de lógica de consulta de catálogo y reglas de elegibilidad por cliente. | 10
02/02 - 06/02 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Pruebas unitarias JUnit/Mockito para APIs Biométrica y Oferta Productos: casos normales y manejo de errores. | 10
02/02 - 06/02 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Notificaciones Correo (Celmedia): desarrollo de integración con servicio Celmedia y plantillas de correo. | 10
02/02 - 06/02 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Notificaciones Correo: implementación de retry logic y manejo de errores de envío. | 10
02/02 - 06/02 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Registro Sky: desarrollo de integración con servicio Sky, flujo de registro y confirmación. | 10
02/02 - 06/02 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Pruebas unitarias JUnit/Mockito para APIs Notificaciones y Registro Sky: validación de flujos y manejo de errores. | 10
02/02 - 06/02 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - KYC: plan de ejecución de casos de prueba en ambiente DEV – ciclo 1, registro de evidencias. | 10
02/02 - 06/02 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API Data Consent Management: plan de pruebs ejecución de casos de prueba en UAT – ciclo 1. | 10
02/02 - 06/02 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Contract: plan de prueba ejecución de casos de prueba en DEV – ciclo 1, validación de flujo de creación. | 10
02/02 - 06/02 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Reporte de defectos UAT ciclo 1: registro en Jira con severidad, evidencias y pasos de reproducción. | 10
09/02 - 13/02 | Tech Lead | Jorge Flores | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Code Review de APIs Notificaciones, Registro Sky y correcciones post-DEV LOCAL ciclo 1. | 10
09/02 - 13/02 | Tech Lead | Jorge Flores | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Refinamiento de Flujo Efectivo: sesión 2 con cliente, definición de casos de uso de Firma Digital e integración. | 10
09/02 - 13/02 | Tech Lead | Jorge Flores | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Revisión de defectos DEV LOCAL ciclo 1: priorización, asignación y seguimiento de correcciones con equipo. | 10
09/02 - 13/02 | Tech Lead | Jorge Flores | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Preparación de plan de Track 02: documentación de HU, criterios de aceptación y cronograma de entrega. | 10
09/02 - 13/02 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Identificación Biométrica: corrección de defectos DEV LOCAL ciclo 1 y mejora de timeout/retry. | 10
09/02 - 13/02 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Oferta Productos: corrección de defectos DEV LOCAL ciclo 1 y ajuste de reglas de elegibilidad. | 10
09/02 - 13/02 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Oferta Productos: desarrollo de endpoint de selección de oferta y confirmación por cliente. | 10
09/02 - 13/02 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Pruebas de integración: flujo Biométrica → KYC → Oferta Productos con datos reales en DEV LOCAL. | 10
09/02 - 13/02 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Registro Sky: corrección de defectos DEV LOCAL ciclo 1 y ajuste de manejo de respuestas. | 10
09/02 - 13/02 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Notificaciones Correo: corrección de defectos y validación de plantillas en ambiente DEV LOCAL. | 10
09/02 - 13/02 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Reclamos: desarrollo de flujo de notificación de cambio de estado por correo. | 10
09/02 - 13/02 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Soporte a ejecución de DEV LOCAL ciclo 2: atención de consultas técnicas de QA y corrección de defectos urgentes. | 10
09/02 - 13/02 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - AML Scoring PLAFT: plan de ejecución de casos de prueba en DEV – ciclo 2. | 10
09/02 - 13/02 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Reclamos: ejecución de casos de prueba en UAT – ciclo 2. | 10
09/02 - 13/02 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Identificación Biométrica y Oferta Productos: plan de ejecución de casos de prueba en DEV ciclo 2. | 10
09/02 - 13/02 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Elaboraion de format reporte DEV ciclo 2: consolidación de resultados, métricas de calidad y criterios de pase a producción. | 10
16/02 - 20/02 | Tech Lead | Jorge Flores | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Checkpoint de estimación final: revisión de esfuerzo consumido vs planificado y proyección de cierre. | 10
16/02 - 20/02 | Tech Lead | Jorge Flores | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Investigación de librerías de Firma Digital: evaluación de alternativas y recomendación técnica. | 10
16/02 - 20/02 | Tech Lead | Jorge Flores | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Code Review de API Gestor Documental (Backend 3): revisión de diseño inicial y observaciones arquitectónicas. | 10
16/02 - 20/02 | Tech Lead | Jorge Flores | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Preparación de release: revisión de artefactos de despliegue, changelogs y criterios de go-live. | 10
16/02 - 20/02 | Backend 3 | Jonathan Ballena | Santander - Venta | Análisis y Construcción | (Ingreso) Onboarding: setup ambiente Gluon, revisión de arquitectura y análisis de APIs de Gestor Documental y Firma Digital. | 8
16/02 - 20/02 | Backend 3 | Jonathan Ballena | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Gestor Documental: revisión de especificación de migración y diseño de endpoints de carga y consulta. | 8
16/02 - 20/02 | Backend 3 | Jonathan Ballena | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Gestor Documental: desarrollo de endpoint de carga de documentos e integración con almacenamiento. | 8
16/02 - 20/02 | Backend 3 | Jonathan Ballena | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - Firma Digital: análisis de flujo de firma, identificación de proveedor y diseño de contrato de integración. | 8
16/02 - 20/02 | Backend 3 | Jonathan Ballena | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Sesión de alineamiento con Tech Lead: revisión de avances, observaciones arquitectónicas y plan de semana siguiente. | 8
16/02 - 20/02 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Orquestación Riesgo Crediticio: análisis de flujo orquestador y diseño de integración con Modelica/Experian VERSION 1. | 10
16/02 - 20/02 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Orquestación Riesgo Crediticio: desarrollo de capa de integración con servicio Modelica VERSION 1. | 10
16/02 - 20/02 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Orquestación Riesgo Crediticio: desarrollo de capa de integración Repositorio. | 10
16/02 - 20/02 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Pruebas unitarias JUnit/Mockito para Orquestador de Riesgo Crediticio: validación de flujos de decisión. | 10
16/02 - 20/02 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Pruebas de Regresión | [Venta] - API - KYC: Plan de ejecución de pruebas de regresión en ambiente UAT, validación de casos previamente aprobados. | 10
16/02 - 20/02 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Pruebas de Regresión | [Venta] - API Data Consent Management: Plan de ejecución de pruebas de regresión, validación de flujos de consentimiento y revocación. | 10
16/02 - 20/02 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Pruebas de Regresión | [Venta] - API - Contract y API - Reclamos: Plan de ejecución de pruebas de regresión y registro de evidencias. | 10
16/02 - 20/02 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Pruebas de Regresión | [Venta] - API - AML Scoring PLAFT y API - Oferta Productos: Plan de ejecución de pruebas de regresión. | 10
16/02 - 20/02 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Reclamos: desarrollo de endpoint de registro de reclamo y consulta por número. | 10
16/02 - 20/02 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Reclamos: desarrollo de endpoint de actualización de estado y cierre de reclamo. | 10
16/02 - 20/02 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Pruebas unitarias JUnit/Mockito para API Reclamos: cobertura de casos normales y manejo de excepciones. | 10
16/02 - 20/02 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Revisión de observaciones de contrato Swagger con QA y ajuste de validaciones en controladores REST. | 10
23/02 - 27/02 | Tech Lead | Jorge Flores | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Firma de release: validación de artefactos finales, revisión de versiones y aprobación de DEV LOCAL | 10
23/02 - 27/02 | Tech Lead | Jorge Flores | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Code Review final de APIs Firma Digital y Gestor Documental (Backend 3): aprobación de implementación. | 10
23/02 - 27/02 | Tech Lead | Jorge Flores | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Cierre técnico del proyecto: sesión de lecciones aprendidas, documentación de decisiones arquitectónicas. | 10
23/02 - 27/02 | Tech Lead | Jorge Flores | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Presentación de release notes, artefactos de DEV LOCAL. | 10
23/02 - 27/02 | Backend 3 | Jonathan Ballena | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Gestor Documental: desarrollo de endpoint de consulta, descarga y eliminación de documentos. | 8
23/02 - 27/02 | Backend 3 | Jonathan Ballena | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - Firma Digital: desarrollo de integración con proveedor, flujo de firma y verificación de documento. | 8
23/02 - 27/02 | Backend 3 | Jonathan Ballena | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Pruebas unitarias JUnit/Mockito para APIs Gestor Documental y Firma Digital. | 8
23/02 - 27/02 | Backend 3 | Jonathan Ballena | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Corrección de observaciones de code review y ajuste de documentación técnica. | 8
23/02 - 27/02 | Backend 3 | Jonathan Ballena | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Pruebas de integración de APIs Gestor Documental y Firma Digital en ambiente DEV LOCAL. | 8
23/02 - 27/02 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Orquestación Riesgo Crediticio: desarrollo de orquestador central con lógica de decisión crediticia. | 10
23/02 - 27/02 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Orquestación Riesgo Crediticio: corrección de defectos de regresión y optimización de latencia. | 10
23/02 - 27/02 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Pruebas de Regresión | [Venta] - API - Identificación Biométrica y Oferta Productos: Plan de ejecución y mitigacion de observaciones . | 10
23/02 - 27/02 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Documentación técnica incremental: guía de operación de API Orquestación Riesgo Crediticio. | 10
23/02 - 27/02 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Pruebas de Regresión | [Venta] - API - Identificación Biométrica y API - Notificaciones Correo: Plan de ejecución de regresión total. | 10
23/02 - 27/02 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Pruebas de Regresión | [Venta] - API - Registro Sky, Orquestación Riesgo Crediticio y Firma Digital: Plan de ejecución de regresión total. | 10
23/02 - 27/02 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Pruebas de Regresión | [Venta] - API - Gestor Documental: Plan de ejecución de casos de prueba en DEV y registro de evidencias. | 10
23/02 - 27/02 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Pruebas de Regresión | Formato de consolidación final de evidencias: informe de regresión total, métricas de calidad y aprobación de pase a producción. | 10
23/02 - 27/02 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Pruebas de Regresión | [Venta] - API Data Consent Management y API - Reclamos: soporte a regresión total, análisis de defectos. | 10
23/02 - 27/02 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Corrección de defectos críticos detectados en regresión total de APIs Notificaciones y Reclamos. | 10
23/02 - 27/02 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Documentación final: release notes de APIs Backend 2, guía de integración y tabla de endpoints publicados. | 10
23/02 - 27/02 | Backend 2 | Marko Espejo | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Entrega técnica: revisión conjunta con Tech Lead de artefactos finales y aprobación de release. | 10
30/03 - 03/04 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Orquestación Riesgo Crediticio: Desarrollo integración adecuaciones modelica. | 10
30/03 - 03/04 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Orquestación Riesgo Crediticio: Desarrollo integración adecuaciones modelica, mapeo de entidades. | 10
30/03 - 03/04 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Orquestación Riesgo Crediticio: Desarrollo integración adecuaciones modelica, test unitarios. | 10
30/03 - 03/04 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Orquestación Riesgo Crediticio: Desarrollo integración adecuaciones modelica, deploy development | 10
06/04 - 10/04 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Orquestación Riesgo Crediticio: Desarrollo integración lógica de PostgreSQ diseño de querys (4 tablas) y script de insert. | 10
06/04 - 10/04 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Orquestación Riesgo Crediticio: Desarrollo integración lógica de PostgreSQL, mapeo de entidades JPA y repositorios. | 10
06/04 - 10/04 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Orquestación Riesgo Crediticio: Desarrollo integración lógica de PostgreSQL, test unitarios. | 10
06/04 - 10/04 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Orquestación Riesgo Crediticio: Configuración cognito v1 | 10
13/04 - 17/04 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Identificación Biométrica: Desarrollo configuración cognito v1 | 10
13/04 - 17/04 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Reclamos: Desarrollo configuración cognito v1 | 10
13/04 - 17/04 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Firma digital: Desarrollo configuración cognito v1 | 10
13/04 - 17/04 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Watchlist: Desarrollo configuración cognito v1 | 10
20/04 - 24/04 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Identificación Biométrica: Desarrollo configuración perfiles yml | 10
20/04 - 24/04 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Reclamos: Desarrollo configuración configuración perfiles yml | 10
20/04 - 24/04 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Firma digital: Desarrollo configuración perfiles yml | 10
20/04 - 24/04 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Orquestación Riesgo Crediticio: Desarrollo POC de token SURGIR. | 10
27/04 - 01/05 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Orquestación Riesgo Crediticio: Desarrollo integración tablas modelica en H2_v2. | 10
27/04 - 01/05 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Orquestación Riesgo Crediticio: Desarrollo integración tablas modelica en H2_v2, mapeo de entidades y capa infraestructura. | 10
27/04 - 01/05 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Orquestación Riesgo Crediticio: Desarrollo integración tablas modelica en H2_v2 actualizar test unitarios. | 10
27/04 - 01/05 | Backend 1 | Angel Blas | Santander - Venta | Análisis y Construcción | [Venta] - API - Orquestación Riesgo Crediticio: Desarrollo integración POC cognito local jwks.json. | 10
30/03 - 03/04 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Actualizacion y ordenamiento de casos de prueba | 10
06/04 - 10/04 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Ajuste y validacion de casos de prueba segun documentacion actualizada | 10
13/04 - 17/04 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Revision de la cobertura de escenarios y corrección de observaciones | 10
20/04 - 24/04 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Construcción de CURLs de acuerdo con la documentación de los endpoints | 10
27/04 - 01/05 | QA | Erika Veliz | Santander - Venta | Análisis y Construcción | Validacion y organización de los casos de pruebas y CURLs | 10
TOTAL HORAS POR SEMANA/PERSONA = 40h ✓