## Resumen_Ejecutivo
Auditoria de Seguridad de Codigo
Alcance | E:\claude\Santander\APIs\codigo
Fecha | 2026-08-20
Informe fuente | SECURITY_CODE_REVIEW.md
Cifras clave
Hallazgos | Criticos | Altos | Inmediato (P0) | Cerrados | % avance
52 | 9 | 17 | 9 | 0 | 0%
Conclusion
El perímetro descrito en el diagrama es sólido y reduce de forma significativa la exposición a Internet. El problema es que toda la seguridad reside en él: los microservicios operan con confianza implícita total en lo que atraviesa el API Gateway y en lo que llega por la red interna. Esto configura un modelo de "cáscara dura, interior blando" en el que un único fallo perimetral -o cualquier movimiento lateral dentro del VPC- expone íntegramente datos financieros, crediticios, biométricos y de identidad, sin capa de contención ni pista de auditoría atribuible. Con independencia del perímetro, hay dos clases de riesgo que ningún control de borde puede mitigar y que requieren cambios en el código: 1. BOLA (SEC-002). Un usuario legítimo de la app móvil, con un token de Cognito perfectamente válido, puede solicitar los datos de cualquier otro cliente cambiando un identificador. Imperva, el WAF, Cognito y el API Gateway lo dejarán pasar porque la petición está correctamente autenticada. Este es el riesgo número uno del conjunto. 2. Bypass del segundo factor (SEC-005). La validación de OTP no vincula el código con el usuario, no limita intentos y acepta cualquier respuesta no nula del proveedor. Se identificaron 46 hallazgos: 9 Critical, 14 High, 17 Medium, 6 Low/Info. Prioridades inmediatas: 1. SEC-002 - implementar autorización a nivel de objeto contra el sub/claims del token de Cognito. 2. SEC-005 - rediseñar el flujo OTP. 3. SEC-003 - rotar los secretos expuestos y migrarlos a Secrets Manager (ya disponible en la plataforma). 4. SEC-001 - validar el JWT de Cognito en el backend, como defensa en profundidad y como base técnica de SEC-002. 5. SEC-004 / SEC-006 - restaurar la validación TLS confiando en la CA de Netskope, y eliminar el callback a webhook.site.

## Hallazgos
ID | Severidad | Prioridad | Confianza | Hallazgo | Proyecto | Componente | CWE | Riesgo | Correccion sugerida | Tiene EH
SEC-001 | Critical | P0 | CONFIRMADO | Autenticación y autorización desactivadas en todas las APIs | Todos (11) | SecurityConfig + application.yml | CWE-306 | Sin autenticación en T4/T5 | oauth2ResourceServer con issuer-uri de Cognito; anyRequest().authenticated(); mTLS o token de servicio en este-oeste
SEC-002 | Critical | P0 | CONFIRMADO | BOLA/IDOR sistémico sobre identificadores de negocio | 8 proyectos | Delegates / UseCases | CWE-639 | BOLA: datos de cualquier cliente | AuthorizationService.assertCanAccessCustomer(jwt, id) antes de cada acceso; scope explícito para acceso masivo | SI
SEC-003 | Critical | P0 | CONFIRMADO | Secretos de proveedores y BD versionados en el repositorio | 6 proyectos | application-*.yml, Constant.java | CWE-798 | Compromiso de proveedores y BD | Rotar los 18; eliminar defaults; migrar a Secrets Manager; gitleaks en CI
SEC-004 | Critical | P0 | CONFIRMADO | Validación de certificado TLS deshabilitada (trust-all) | 7 proyectos | WebClientConfig / RestTemplateConfig | CWE-295 | MITM en salida a terceros | Truststore con CA de Netskope; eliminar handlerConfigurator vacío
SEC-005 | Critical | P0 | CONFIRMADO | Bypass de OTP: sin vínculo a usuario, sin límite, OTP en path y en logs | beemailboxes | OTPServiceAdapter | CWE-304, CWE-307 | Bypass de 2FA | Clave = transactionId; validar sujeto; contador de intentos; TTL; OTP fuera del path y del log | SI
SEC-006 | Critical | P0 | CONFIRMADO | Callback de firma digital a webhook.site y token de callback literal jwt | bedigitsignature | Constant, DocumentProcessService | CWE-200, CWE-306 | Fuga a tercero; callback sin autenticación | callbackUrl por entorno; construir el header sin marcador; publicar endpoint propio con validación de JWT
SEC-007 | Critical | P0 | CONFIRMADO | Credenciales, tokens y clave AES escritos en logs | 4 proyectos | TokenService, AesEncryptionService | CWE-532 | Credenciales en el agregador | @ToString.Exclude; registrar metadatos, no objetos; masking en el appender
SEC-008 | Critical | P0 | CONFIRMADO | Datos personales reales (DNI + PLAFT/PEP) en data.sql versionado | becreditrisk | src/main/resources/data.sql | CWE-359 | Brecha de datos sensibles | Eliminar y purgar historial; datos sintéticos en src/test; excluir del empaquetado
SEC-009 | High | P1 | CONFIRMADO | Credenciales enviadas por HTTP en claro a Contáctanos (red interna GSNET) | beclaims | application-local.yml + TokenService | CWE-319 | Credenciales en claro en red interna | Migrar a HTTPS; validar esquema en el arranque; rotar credenciales
SEC-010 | Critical | P0 | CONFIRMADO | Fail-open: se devuelven datos ficticios cuando falla el proveedor | beclaims | ClaimsAdapter | CWE-754 | Reclamos perdidos con confirmación falsa | Eliminar mocks; propagar 503; store-and-forward con reintento asíncrono
SEC-011 | High | P1 | CONFIRMADO | Documento PDF completo en base64 escrito al log | bedigitsignature | DocumentClient:80 | CWE-532 | Exfiltración vía logs | log.debug con documentId y tamaño
SEC-012 | High | P1 | CONFIRMADO | Tokens biométricos y datos de DNI escritos al log | beidentbiometric | FacephiAdapter:84,124 | CWE-532 | Biometría en logs | @ToString.Exclude en los DTO; registrar solo trackingId
SEC-013 | High | P1 | CONFIRMADO | wiretap(true): tráfico HTTP completo (incl. Authorization) al log | 6 proyectos | WebClientConfig | CWE-532 | Volcado de credenciales al elevar el log | Condicionar por propiedad; AdvancedByteBufFormat.SIMPLE; fijar la categoría a WARN
SEC-014 | High | P1 | CONFIRMADO | GET /documents/{id}/versions ignora el id y devuelve un scan completo | bedocmanagement | DocumentManagementAdapter:188 | CWE-200 | Enumeración del repositorio + DoS | queryByPartitionKey; eliminar findAll() del repositorio base
SEC-015 | High | P1 | ALTA CONFIANZA | Clave S3 y Content-Type construidos con datos del cliente sin sanear | bedocmanagement | DocumentManagementAdapter:120-129 | CWE-99, CWE-434 | Sobrescritura de documentos; XSS almacenado | Clave derivada de hash + UUID; MIME detectado con Tika; contentDisposition: attachment; versionado del bucket
SEC-016 | High | P1 | CONFIRMADO | Integraciones salientes sin timeout | 3 proyectos | WebClientConfig, RestTemplateConfig | CWE-1088 | Agotamiento del pool de hilos | CONNECT_TIMEOUT_MILLIS + responseTimeout + Read/WriteTimeoutHandler; RequestConfig en Apache
SEC-017 | High | P1 | CONFIRMADO | Reintentos sobre operaciones no idempotentes sin clave de idempotencia | becustombeprogrm | SKYServiceAdapter:94 | CWE-837 | Altas duplicadas | Idempotency-Key; o restringir el retry a ConnectException
SEC-018 | High | P1 | CONFIRMADO | Cuerpo de error del proveedor propagado al consumidor | becustombeprogrm, bedigitsignature | SKYServiceAdapter, Util.handleError | CWE-209 | Divulgación de infraestructura de terceros | Detalle al log con correlationId; al consumidor, código TL* + referencia
SEC-019 | High | P1 | ALTA CONFIANZA | Sin rate limiting: amplificación de recursos y abuso de envío de correo | Todos | - | CWE-770 | Agotamiento de recursos y de cuota | maxItems en contratos; RateLimiter por sujeto; usage plans en el gateway; circuit breakers
SEC-020 | High | P1 | CONFIRMADO | Payloads base64 sin límite de tamaño ni validación | 4 proyectos | Contratos OpenAPI + adapters | CWE-400 | OOM y reinicio de pods | maxLength/maxItems/pattern en el contrato; validación de tamaño antes de decodificar
SEC-021 | High | P1 | CONFIRMADO | Endpoint download_document_intern público y confianza transitiva | bedocmanagement <- bedigitsignature | openapi.yaml, WebClientConfig | CWE-668 | Descarga arbitraria por vía lateral | Contrato interno con scope propio; token de servicio o mTLS; NetworkPolicy
SEC-022 | High | P1 | CONFIRMADO | Actuator expuesto sin autenticación con show-details: ALWAYS | Todos | application.yml + SecurityConfig | CWE-200 | Reconocimiento; loggers habilita SEC-013 | exposure.include explícito; when-authorized; management.server.port separado
SEC-023 | High | P1 | CONFIRMADO | JWT M2M sin iss/aud/jti, clave AES reutilizada como clave JWT, expiración de 20 s | becustombeprogrm, bedigitsignature | JwtUtil, SkyTokenService | CWE-1270, CWE-613 | Token reutilizable; radio de compromiso ampliado | Claims registrados completos; claves separadas y verificadas en el arranque; migrar a jjwt 0.12
SEC-024 | Medium | P2 | CONFIRMADO | AES sin cifrado autenticado y transformación tomada de configuración | becustombeprogrm | AesEncryptionService:30-46 | CWE-353 | Manipulación de texto cifrado; padding oracle | AES/GCM con transformación fija; o encrypt-then-MAC
SEC-025 | Low | P3 | CONFIRMADO | Swagger UI y /v3/api-docs habilitados en todos los perfiles (no publicados en el gateway) | Todos | application.yml, SecurityConfig | CWE-200 | Contrato completo por vía lateral | springdoc.api-docs.enabled: false en pro/pre/cert
SEC-026 | Medium | P2 | CONFIRMADO | Headers society/channel del consumidor alimentan el motor de riesgo | becreditrisk | CreditRiskDelegateImpl:36-37 | CWE-807 | Influencia en la decisión de riesgo | Lista blanca; preferible derivar del token
SEC-027 | Medium | P2 | REQUIERE VALIDACIÓN | forward-headers-strategy: framework sin proxy de confianza verificado | Todos | application.yml | CWE-348 | IP de origen falsificable en logs | Verificar normalización en Imperva/APIGW; ForwardedHeaderFilter con proxies de confianza
SEC-028 | Medium | P2 | CONFIRMADO | Excepciones no mapeadas producen 500 con posible detalle interno | 5 proyectos | Varios | CWE-248 | 500 con posible detalle interno | orElseThrow con código TL*; handler Exception.class con correlationId
SEC-029 | Medium | P2 | CONFIRMADO | ddl-auto: update y sql.init.mode: always en producción | beproducoffering | application-pro.yml | CWE-16 | Alteración de esquema en producción | validate + never; migraciones con Liquibase/Flyway
SEC-030 | Medium | P2 | CONFIRMADO | patchConsent usa putIfAbsent: la actualización nunca se aplica | bedatacomanagment | DataConsentManagementAdapter:83 | CWE-670 | La revocación de consentimiento nunca se aplica | updateItem con ignoreNulls
SEC-031 | Medium | P2 | CONFIRMADO | JWT almacenado como partition key en DynamoDB | bedigitsignature | Entity.java:57-67 | CWE-522 | Token en índices y backups | PK = loteId, SK = documentId; almacenar solo jti; TTL
SEC-032 | Medium | P2 | CONFIRMADO | Backdoor de pruebas CONTRATO_CLIENTE devuelve un PDF del classpath | bedigitsignature | DocumentClient:37-46 | CWE-489 | Firma de un documento de pruebas | Eliminar la rama; stub en tests; retirar test.pdf
SEC-033 | Medium | P2 | CONFIRMADO | Token cacheado sin expiración ni renovación | beclaims | TokenService:38-43 | CWE-613 | Fallo permanente enmascarado por SEC-010 | CachedToken con expiración, como en becreditrisk
SEC-034 | Medium | P2 | CONFIRMADO | Deriva de versiones; bedatacomanagment mezcla Netty 4.1.x y 4.2.x | Todos | pom.xml | CWE-1104 | Incompatibilidad binaria; build fragil | Unificar parent en 1.6.0; BOM comun; una sola linea de Netty
SEC-035 | Medium | P2 | CONFIRMADO | assert usado para control de flujo (inactivo en runtime) | beemailboxes | JsonTokenProvider:56, XmlTokenProvider:116 | CWE-617 | NPE -> 500 | if (...) throw new BusinessException(...)
SEC-036 | Medium | P2 | REQUIERE VALIDACIÓN | XmlMapper sin endurecimiento explícito frente a DTD/entidades externas | beemailboxes | XmlApiClient:31 | CWE-611 | XXE si cambia el backend | XMLInputFactory con DTD y entidades externas deshabilitadas
SEC-037 | Medium | P2 | CONFIRMADO | Sin idempotencia ni anti-replay en operaciones sensibles | bedigitsignature, becustombeprogrm, beemailboxes | - | CWE-799 | Duplicación y replay | Cabecera Idempotency-Key requerida; almacén con TTL
SEC-038 | Medium | P2 | REQUIERE VALIDACIÓN | Datos externos escritos al log sin neutralizar (log injection) | 6 proyectos | Varios | CWE-117 | Log injection; PII en logs | Confirmar escape de GLUONLOG; sanear CR/LF; enmascarar documentos
SEC-039 | Medium | P2 | CONFIRMADO | search_documents ejecuta Scan completo de DynamoDB sin paginación | bedocmanagement | BaseDynamoRepository:76-92 | CWE-405 | Coste y DoS; BOLA | GSI por ownerId + query con limit y paginación
SEC-040 | Medium | P2 | ALTA CONFIANZA | validate_status devuelve siempre "Match Found" | bewatchscreening | GesintelAdapter:100-115 | CWE-393 | Falsos positivos AML sistemáticos | Derivar result del código de respuesta
SEC-041 | Low | P3 | CONFIRMADO | Generador de códigos con PRNG no criptográfico y espacio reducido (código muerto) | beemailboxes | UtilsOtp:22-36 | CWE-338 | Predecibilidad si se usara | Eliminar; si se necesita, SecureRandom sin restricción de paridad
SEC-042 | Low | P3 | CONFIRMADO | Endpoints internos y hostnames de BD revelados en el repositorio | 3 proyectos | application-local.yml, test properties | CWE-200 | Reconocimiento de infraestructura | Externalizar sin defaults
SEC-043 | Low | P3 | CONFIRMADO | automountServiceAccountToken: true en despliegue productivo | Todos | .gluon/cd/pro/values-pro.yaml | CWE-250 | Token de K8s accesible en el pod | Revisar permisos del SA; desactivar donde no se use la API de K8s
SEC-044 | Low | P3 | CONFIRMADO | CSP definida para API JSON; falta política de cabeceras adecuada al tipo de servicio | Todos | SecurityConfig | CWE-1021 | Cabeceras de seguridad no alineadas | nosniff, HSTS, frameOptions: deny, cache-control
SEC-045 | Info | P3 | CONFIRMADO | jwks.json con claves públicas presente pero no utilizado | beclaims | src/main/resources/jwks.json | - | Rotura ante rotación si se llegara a usar | Eliminar; resolver el JWKS vía issuer-uri
SEC-046 | Info | P3 | CONFIRMADO | 67 operaciones declaradas frente a ~26 implementadas | Todos | Contratos OpenAPI | - | Superficie documentada enganosa | Alinear contratos; publicar en el gateway solo lo implementado
SEC-047 | High | P1 | CONFIRMADO | Enumeración diferencial: tres respuestas distintas ante recurso inexistente | bedocmanagement | DocumentManagementAdapter:61-71,178-185,200-215 | CWE-204 | Oráculo de existencia; habilita SEC-002/048/049 | Unificar en 404 tras comprobar titularidad | SI
SEC-048 | High | P1 | CONFIRMADO | El DNI del titular se devuelve en el campo name de los metadatos | bedocmanagement | DocumentMapper:111-118 | CWE-359 | Exposición de datos personales | setName(entity.getFileName()); titular solo al titular y enmascarado | si
SEC-049 | High | P1 | CONFIRMADO | deleteDocument sin verificación de titularidad ni de existencia | bedocmanagement | DocumentManagementAdapter:200-215 | CWE-639 | Destrucción de documentación contractual | Comprobar titularidad; auditar; versionado de bucket; borrado lógico | SI
SEC-050 | Medium | P2 | CONFIRMADO | El path variable determina el verbo HTTP hacia el proveedor | becustombeprogrm | QurableServiceAdapter:80-92,169-178 | CWE-470 | Semántica destructiva gobernada por el consumidor | La acción va en el cuerpo como enum; validar y devolver 400
SEC-051 | Medium | P2 | CONFIRMADO | Campos cruzados en FileEntity: customerId guarda el id del documento | bedocmanagement | FileEntity:18-36, DocumentMapper:71-90 | CWE-1109 | Induce a implementar mal el control de SEC-002 | Renombrar campos manteniendo @DynamoDbAttribute
SEC-052 | Low | P3 | CONFIRMADO | Endpoints declarados que responden 501 Not Implemented | beknowyocustomer, bedatacomanagment | Contratos + delegates | CWE-1059 | Inventario de APIs deficiente (API9) | Alinear contratos; publicar solo lo implementado

## Seguimiento
Seguimiento de remediacion
Editable | Solo las columnas en amarillo: Estado, Responsable, Objetivo, PR, Fecha y Notas.
No editar | ID, Severidad, Prioridad y Hallazgo alimentan los indicadores del Dashboard.
Estados | ABIERTO - EN CURSO - EN REVISION - CERRADO - ASUMIDO - NO APLICA
Criterio de cierre | Para CERRADO hacen falta tres cosas: correccion en el codigo, prueba que falle si el defecto reaparece, y fecha de verificacion. Sin prueba de regresion, se queda en EN REVISION.
Ejemplo | SEC-011 ¦ High ¦ P1 ¦ ... ¦ CERRADO ¦ J. Perez ¦ Sprint 24 ¦ PR #142 ¦ 2026-09-03 ¦ Sustituido por log.debug; test anadido.
ID | Severidad | Prioridad | Hallazgo | Estado | Responsable | Objetivo | PR / commit | Fecha verificacion | Notas
SEC-001 | Critical | P0 | Autenticación y autorización desactivadas en todas las APIs | NO APLICA |  |  |  |  | No Aplica porque hay un apigateway
SEC-002 | Critical | P0 | BOLA/IDOR sistémico sobre identificadores de negocio | ABIERTO
SEC-003 | Critical | P0 | Secretos de proveedores y BD versionados en el repositorio | ABIERTO
SEC-004 | Critical | P0 | Validación de certificado TLS deshabilitada (trust-all) | ABIERTO
SEC-005 | Critical | P0 | Bypass de OTP: sin vínculo a usuario, sin límite, OTP en path y en logs | EN CURSO | Marko
SEC-006 | Critical | P0 | Callback de firma digital a webhook.site y token de callback literal jwt | ABIERTO
SEC-007 | Critical | P0 | Credenciales, tokens y clave AES escritos en logs | ABIERTO
SEC-008 | Critical | P0 | Datos personales reales (DNI + PLAFT/PEP) en data.sql versionado | ABIERTO
SEC-009 | High | P1 | Credenciales enviadas por HTTP en claro a Contáctanos (red interna GSNET) | ABIERTO
SEC-010 | Critical | P0 | Fail-open: se devuelven datos ficticios cuando falla el proveedor | ABIERTO
SEC-011 | High | P1 | Documento PDF completo en base64 escrito al log | ABIERTO
SEC-012 | High | P1 | Tokens biométricos y datos de DNI escritos al log | ABIERTO
SEC-013 | High | P1 | wiretap(true): tráfico HTTP completo (incl. Authorization) al log | ABIERTO
SEC-014 | High | P1 | GET /documents/{id}/versions ignora el id y devuelve un scan completo | ABIERTO
SEC-015 | High | P1 | Clave S3 y Content-Type construidos con datos del cliente sin sanear | ABIERTO
SEC-016 | High | P1 | Integraciones salientes sin timeout | ABIERTO
SEC-017 | High | P1 | Reintentos sobre operaciones no idempotentes sin clave de idempotencia | ABIERTO
SEC-018 | High | P1 | Cuerpo de error del proveedor propagado al consumidor | ABIERTO
SEC-019 | High | P1 | Sin rate limiting: amplificación de recursos y abuso de envío de correo | ABIERTO
SEC-020 | High | P1 | Payloads base64 sin límite de tamaño ni validación | ABIERTO
SEC-021 | High | P1 | Endpoint download_document_intern público y confianza transitiva | ABIERTO
SEC-022 | High | P1 | Actuator expuesto sin autenticación con show-details: ALWAYS | ABIERTO
SEC-023 | High | P1 | JWT M2M sin iss/aud/jti, clave AES reutilizada como clave JWT, expiración de 20 s | ABIERTO
SEC-024 | Medium | P2 | AES sin cifrado autenticado y transformación tomada de configuración | ABIERTO
SEC-025 | Low | P3 | Swagger UI y /v3/api-docs habilitados en todos los perfiles (no publicados en el gateway) | ABIERTO
SEC-026 | Medium | P2 | Headers society/channel del consumidor alimentan el motor de riesgo | ABIERTO
SEC-027 | Medium | P2 | forward-headers-strategy: framework sin proxy de confianza verificado | ABIERTO
SEC-028 | Medium | P2 | Excepciones no mapeadas producen 500 con posible detalle interno | ABIERTO
SEC-029 | Medium | P2 | ddl-auto: update y sql.init.mode: always en producción | ABIERTO
SEC-030 | Medium | P2 | patchConsent usa putIfAbsent: la actualización nunca se aplica | ABIERTO
SEC-031 | Medium | P2 | JWT almacenado como partition key en DynamoDB | ABIERTO
SEC-032 | Medium | P2 | Backdoor de pruebas CONTRATO_CLIENTE devuelve un PDF del classpath | ABIERTO
SEC-033 | Medium | P2 | Token cacheado sin expiración ni renovación | ABIERTO
SEC-034 | Medium | P2 | Deriva de versiones; bedatacomanagment mezcla Netty 4.1.x y 4.2.x | ABIERTO
SEC-035 | Medium | P2 | assert usado para control de flujo (inactivo en runtime) | ABIERTO
SEC-036 | Medium | P2 | XmlMapper sin endurecimiento explícito frente a DTD/entidades externas | ABIERTO
SEC-037 | Medium | P2 | Sin idempotencia ni anti-replay en operaciones sensibles | ABIERTO
SEC-038 | Medium | P2 | Datos externos escritos al log sin neutralizar (log injection) | ABIERTO
SEC-039 | Medium | P2 | search_documents ejecuta Scan completo de DynamoDB sin paginación | ABIERTO
SEC-040 | Medium | P2 | validate_status devuelve siempre "Match Found" | ABIERTO
SEC-041 | Low | P3 | Generador de códigos con PRNG no criptográfico y espacio reducido (código muerto) | ABIERTO
SEC-042 | Low | P3 | Endpoints internos y hostnames de BD revelados en el repositorio | ABIERTO
SEC-043 | Low | P3 | automountServiceAccountToken: true en despliegue productivo | ABIERTO
SEC-044 | Low | P3 | CSP definida para API JSON; falta política de cabeceras adecuada al tipo de servicio | ABIERTO
SEC-045 | Info | P3 | jwks.json con claves públicas presente pero no utilizado | ABIERTO
SEC-046 | Info | P3 | 67 operaciones declaradas frente a ~26 implementadas | ABIERTO
SEC-047 | High | P1 | Enumeración diferencial: tres respuestas distintas ante recurso inexistente | ABIERTO
SEC-048 | High | P1 | El DNI del titular se devuelve en el campo name de los metadatos | NO APLICA
SEC-049 | High | P1 | deleteDocument sin verificación de titularidad ni de existencia | ABIERTO
SEC-050 | Medium | P2 | El path variable determina el verbo HTTP hacia el proveedor | ABIERTO
SEC-051 | Medium | P2 | Campos cruzados en FileEntity: customerId guarda el id del documento | ABIERTO
SEC-052 | Low | P3 | Endpoints declarados que responden 501 Not Implemented | ABIERTO

## Dashboard
Distribucion de hallazgos
Por severidad |  |  | Por prioridad |  | Estado
Severidad | N | % total | Prioridad | N | Estado | N
Critical | 9 | 17.31% | P0 | 9 | ABIERTO | 49
High | 17 | 32.69% | P1 | 17 | EN CURSO | 1
Medium | 18 | 34.62% | P2 | 18 | EN REVISION | 0
Low | 6 | 11.54% | P3 | 8 | CERRADO | 0
Info | 2 | 3.846% |  |  | ASUMIDO | 0
Total | 52 | 100% |  |  | NO APLICA | 2

## Top10_Riesgos
Top 10 riesgos
# | Riesgo | Hallazgos | Prob. | Impacto | Justificación
1 | Extracción de datos de clientes con un token legítimo (BOLA) | SEC-002, SEC-001 | Alta | Crítico | Atraviesa el perímetro completo sin condiciones adicionales; CH-1
2 | Bypass del segundo factor | SEC-005, SEC-019 | Alta | Crítico | Tres vías independientes de explotación; CH-4
3 | Compromiso de proveedores por secretos versionados | SEC-003 | Alta | Crítico | 18 credenciales en el repositorio, dos de ellas en perfiles CERT/PRE sin variable de entorno
4 | Fuga de credenciales y datos sensibles por logs | SEC-007, SEC-005, SEC-011, SEC-012, SEC-013 | Alta | Alto | Cinco fugas independientes; el acceso al agregador de logs suele ser amplio
5 | Pérdida silenciosa de reclamos con confirmación falsa | SEC-010 | Alta | Alto | No requiere atacante; impacto regulatorio directo (INDECOPI)
6 | Acceso lateral sin autenticación entre servicios | SEC-001, SEC-021 | Media | Crítico | Requiere apoyo en el VPC, pero después no hay ningún control; CH-2
7 | MITM en las integraciones con terceros | SEC-004 | Media | Crítico | Siete servicios; datos biométricos y credenciales en tránsito
8 | Brecha de datos personales sensibles versionados | SEC-008 | Alta | Alto | Ya materializada: los datos están en el repositorio
9 | Denegación de servicio por ausencia de timeouts y límites | SEC-016, SEC-019, SEC-020 | Media | Alto | Provocable con peticiones legítimas; afecta a OTP y correo
10 | Sustitución de documentos contractuales | SEC-015, SEC-014, SEC-002 | Media | Alto | Impacto probatorio; CH-3

## Plan_Remediacion
Quick wins y plan
# | Acción | Esfuerzo | Hallazgo | Beneficio
1 | Eliminar 6 líneas de log (OTP, password, token, clave AES, JWT, base64) | 15 min | SEC-005, SEC-007, SEC-011 | Elimina cinco fugas de credenciales y datos
2 | Sustituir Constant.CALLBACK por una propiedad de entorno | 30 min | SEC-006 | Corta el envío de datos a un tercero público
3 | Añadir @ToString.Exclude a 8 campos sensibles en DTO | 30 min | SEC-007, SEC-012 | Cierra las fugas por toString()
4 | Eliminar .wiretap(true) en 6 ficheros | 20 min | SEC-013 | Elimina el riesgo latente de volcado completo
5 | Cambiar show-details: ALWAYS por when-authorized y fijar exposure.include | 30 min | SEC-022 | Reduce el reconocimiento de infraestructura
6 | springdoc.api-docs.enabled: false en los perfiles pro/pre/cert | 20 min | SEC-025 | Retira el contrato del plano lateral
7 | Añadir timeouts a los 4 clientes que no los tienen | 1 h | SEC-016 | Elimina el DoS por agotamiento de hilos
8 | Corregir getDocumentVersion para consultar por clave | 30 min | SEC-014 | Cierra la enumeración del repositorio documental
9 | Sustituir putIfAbsent por updateItem en patchConsent | 20 min | SEC-030 | Hace funcionar la revocación de consentimientos
10 | Eliminar la rama CONTRATO_CLIENTE y test.pdf | 20 min | SEC-032 | Retira código de pruebas de la ruta productiva
11 | Sustituir los dos assert por comprobaciones explícitas | 15 min | SEC-035 | Elimina dos NPE en el flujo de OTP
12 | ddl-auto: validate y sql.init.mode: never en beproducoffering | 10 min | SEC-029 | Impide cambios de esquema no controlados
13 | Eliminar UtilsOtp (código muerto) | 10 min | SEC-041 | Reduce superficie y evita su uso futuro
14 | Añadir maxItems: 10 al array de documentos de firma | 15 min | SEC-019, SEC-020 | Corta la amplificación 1->2N
15 | Devolver fileName en vez de name en los metadatos | 30 min | SEC-048 | Deja de publicar el DNI del titular
16 | Unificar en 404 la respuesta ante documento inexistente | 1 h | SEC-047 | Cierra el oráculo de enumeración

## Integraciones
Matriz de integraciones
API | Consume | Autenticación | TLS | Validación cert. | Token | Timeout | Retry | Riesgo
beclaims | Contáctanos (GSNET) | Usuario/contraseña en JSON | HTTP | n/a | Bearer propietario, sin expiración (SEC-033) | 5000 ms | No | CRÍTICO
becreditrisk | Modellica / DataView360 | OAuth2 client_credentials | HTTPS | Desactivada | Bearer con expiración correcta; loggeado (SEC-007) | 5000 ms | No | CRÍTICO
becustombeprogrm | SKY Airline | JWT HS256 propio + Ocp-Apim-Subscription-Key | HTTPS | Desactivada | Sin iss/aud/jti; clave = clave AES (SEC-023) | Ninguno | 3 intentos sobre POST | CRÍTICO
becustombeprogrm | Qurable | Token estático de configuración | HTTPS | Desactivada | Token fijo, sin rotación | Ninguno | 3 intentos | ALTO
bedigitsignature | bedocmanagement (interno) | Cabeceras estáticas (x-santander-client-id: 123) | Según DOCUMENT_URL | n/a (sin connector) | Ninguno | Ninguno | No | CRÍTICO
bedigitsignature | FacePhi / Zytrust | x-api-key | HTTPS + proxy | Desactivada | API key estática | 50 000 ms | No | CRÍTICO
bedocmanagement | AWS S3 + DynamoDB | IRSA + AssumeRole | HTTPS (SDK) | Por defecto (correcta) | STS temporal, autorrenovado | SDK | SDK | BAJO
beemailboxes | Celmedia OTP | OAuth2 client_credentials (Basic) | HTTPS | Desactivada + hostname | Bearer con expiración | Ninguno | No | CRÍTICO
beemailboxes | Acoustic / Celmedia correo | OAuth2 refresh_token hardcodeado | HTTP en url-send-mail por defecto | Desactivada + hostname | Bearer con expiración | Ninguno | No | CRÍTICO
beidentbiometric | FacePhi | x-api-key (dos claves distintas) | HTTPS + proxy | Desactivada | API key estática | 10 000 ms | No | ALTO
beknowyocustomer | DynamoDB | IRSA + AssumeRole | HTTPS (SDK) | Por defecto (correcta) | STS temporal | SDK | SDK | BAJO
beproducoffering | RDS Postgres | Usuario/contraseña | Según SEC_RDS_DB_URL | No verificable | n/a | Hikari 20 000 ms | n/a | MEDIO
bewatchscreening | Gesintel / AMLUpdate | Usuario/contraseña -> token | HTTPS | Desactivada | Token con expiración correcta | 500 ms (demasiado bajo) | No | ALTO

## Proyectos
Proyectos analizados
Proyecto | Ruta base (contrato) | Parent Gluon | Java | Endpoints decl. | Persistencia / Integración | Riesgo
cpe-nxhbsc-beclaims | /v1/claims_book | 1.5.2 | 17 | 4 | Contáctanos (GSNET, HTTP claro) | CRÍTICO
cpe-nxhbsc-becreditrisk | /v1/credit_risk_decisions | 1.6.0 | 17 | 1 | RDS Postgres + DynamoDB + Modellica | CRÍTICO
cpe-nxhbsc-becustombeprogrm | /v1/customer_benefit_programs | 1.5.2 | 17 | 5 | DynamoDB + SKY + Qurable | ALTO
cpe-nxhbsc-bedatacomanagment | /v7/data_consents_management | 1.5.2 | 17 | 8 | DynamoDB | ALTO
cpe-nxhbsc-bedigitsignature | /v1 | 1.6.0 | 17 | 1 | DynamoDB + bedocmanagement + FacePhi/Zytrust | CRÍTICO
cpe-nxhbsc-bedocmanagement | /v2/document_management | 1.5.2 | 17 | 10 | S3 + DynamoDB | CRÍTICO
cpe-nxhbsc-beemailboxes | /v1/emailboxes | 1.6.0 | 17 | 3 | DynamoDB + S3 + Celmedia (OTP/mail) | CRÍTICO
cpe-nxhbsc-beidentbiometric | /v1/identity_biometric | 1.6.0 | 17 | 13 | DynamoDB + FacePhi | CRÍTICO
cpe-nxhbsc-beknowyocustomer | /v6/know_your_customer | 1.5.2 | 17 | 20 | DynamoDB | ALTO
cpe-nxhbsc-beproducoffering | /v1/customer_card_position | 1.5.1 | 17 | 1 | RDS Postgres | CRÍTICO
cpe-nxhbsc-bewatchscreening | /v1/watchlist_screening | 1.6.0 | 17 | 1 | Gesintel / AMLUpdate | ALTO